## PAAC
Planes y Componentes Impactados | Plan | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Total entregables (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Cumplimiento | Observación | Responsable (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos | OA.2020.DE | Revisar la política de administración de riesgos | Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles | -Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia | 2020-02-01 | 2020-05-31 23:59 | 100% | Se evidenció la presentación del resultado de la revisión de la politica de riesgos en el Comité Instituciónal de Gestión y desempeño el día 2 de junio de 2020, por cuanto en el comité programado el 11 de mayo fue posible revisar la totalidad de los temas. | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | OA.2020.DE | Realizar el seguimiento a la actualización de los controles | Tomando como base la metodología para la documentación de los controles, realizar el seguimiento frente al avance de su implementación en los procesos institucionales | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | 2020-02-01 | 2020-04-30 23:05 | 100% | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de marzo, se solicitó la modificación de la fecha para la actualización de la documentación de los procesos asociada a los parámetros de diseño de los controles y su posterior modificación en el ASE. Dichas actividades quedaron para 30 de mayo y 30 de junio respectivamente posterior a la aprobación del comité | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Realizar el seguimiento a la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles | Realizar la recalificación de los controles para cada uno de los riesgos operativos y de corrupción una vez actualizada la documentación asociada a los controles | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | 2020-05-01 | 2020-06-30 23:05 | En plazo | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobo la modificacion de la fecha maxima de ejecucion de la acción ampliandola hasta el 31 de agosto de 2020, según acta N°4 de la sesion del 11 de mayo y 2 de junio de 2020. el 28 de julio de 2020 según Acta N°6 del CIGD se amplia nuevamente la accion hasta el 31 de octubre de 2020. | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación | OA.2020.DE | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos al interior y exterior de la entidad. | --Mapa de riesgos publicado | 2020-01-02 | 2020-01-31 23:05 | 100% | Se evidenció el PAAC publicado en la página web de cisa, el día 30 de enero de 2020 según Zeus 526536, en el siguiente enlace https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Presentar los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo | Presentar ante el CIGD los principales resultados de la definición de materialización objetiva del riesgo, especiamente los relacionados con los procesos misionales | -Presentación de resultados ante el CIGD o Comité de Presidencia | 2020-01-02 | 2020-03-31 23:05 | 100% | Se evidenció en el Acta 02 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 16 de marzo, la presentación del consolidado de los resultados de la definición objetiva de la materialización de riesgos para cada uno de los procesos de CISA. | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión | OA.2020.DE | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | -Reporte de Gestión de Riesgos | 2020-04-01 | 2020-05-15 23:05 | 100% | Se evidenció la presentación del resultado de la revisión de la politica de riesgos en el Comité Instituciónal de Gestión y desempeño el día 2 de junio de 2020, por cuanto en el comité programado el 11 de mayo fue posible revisar la totalidad de los temas. | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | -Reporte de Gestión de Riesgos | 2020-08-01 | 2020-09-15 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | -Reporte de Gestión de Riesgos | 2020-12-01 | 2021-01-15 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento | OA.2020.AI | Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el primer cuatrimestre | Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC | -Informe de Seguimiento publicado | 2020-05-04 | 2020-05-15 23:05 | 100% | Se realizó el seguimiento a las actividades del PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 y su respectiva publicación en la página web de CISA el día 11 de mayo de 2020. | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo
| OA.2020.AI | Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el segundo cuatrimestre | Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC | -Informe de Seguimiento publicado | 2020-09-01 | 2020-09-14 23:05 |  |  | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo
| OA.2020.AI | Realizar seguimiento al PAAC conforme a la normatividad legal vigente para el tercer cuatrimestre | Efectuar el Seguimiento y control a la implementación de las acciones de cada componente del PAAC | -Informe de Seguimiento publicado | 2021-01-04 | 2021-01-18 23:05 |  |  | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites | OA.2020.MC | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | -Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT | 2020-01-02 | 2020-02-15 23:05 | 0% | Se evidenció acta de la sesión de trabajo con el DAFP, no obstante, en ella no se determina si se requiere actualización o no de los trámites, se indica que se espera la respuesta de la consulta elevada al DAFP lo cual no hace parte del entregable de la actividad. | Roberth Cardenas Silva
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites | OA.2020.MC | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA | -Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar | 2020-01-02 | 2020-02-15 23:05 | 100% | Se evidenció el informe con el analisis de la priorización y revisión de los tramites de CISA. | Roberth Cardenas Silva
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites | OA.2020.MC | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | -Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT) | 2020-01-02 | 2020-02-28 23:05 | 100% | Se evidenció el diseño y cronograma de la racionalización definida para la vigencia 2020. | Roberth Cardenas Silva
| OA.2020.MC | Implementar acciones de racionalización administrativa | Ejecutar el cronograma de racionalización establecido en el SUIT | -Cumplimiento de cronograma con evidencias | 2020-03-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Roberth Cardenas Silva
| OA.2020.MC | Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | -Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Roberth Cardenas Silva
| OA.2020.MC | Generar espacios de interacción con las partes interesadas | Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia | -Espacios Generados | 2020-10-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Roberth Cardenas Silva
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa | OA.2020.CCR | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | -Informe Presentado al Comité | 2020-06-01 | 2020-07-15 23:05 | 100% | Se evidenció la revisión de la matriz realziada por la Gerencia de Comunicaciones. | Jenny Isabel González Cantillo
| OA.2020.CCR | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | -Informe Presentado al Comité | 2020-12-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Jenny Isabel González Cantillo
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | OA.2020.DE | Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional | Realizar la convocatoria así como el mecanismos para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2020 | -Mecanismo y difusión elaborados | 2020-11-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Organizar audiencia pública de rendición de cuentas | De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación | -Audiencia pública realizada | 01/may/2020 00:00 | 2020-10-31 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.DE | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados | -Participación efectuada | 2020-06-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.GAC | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado | -Espacio de doble vía desarrollado. | 2020-02-01 | 2020-10-31 23:05 |  |  | Ivonne Nathalia Espinosa Alvarez
| OA.2020.GAI | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado | -Espacio de doble vía desarrollado. | 2020-02-01 | 2020-10-31 23:05 |  |  | Luz Angela Lopez Cuervo
| OA.2020.SE | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado | -Espacio de doble vía desarrollado. | 2020-02-01 | 2020-10-31 23:05 |  |  | Judith Cecilia Montejo
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | OA.2020.DE | Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas | Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas | -Campañas internas publicadas | 2020-02-01 | 2020-09-30 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
| OA.2020.CCR | Generar espacios de interacción con la alta dirección | Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad | -Espacio desarrollado | 2020-01-02 | 2020-08-31 23:05 | 100% | La Presidente de CISA ha realizado comunicados a traves del whatapp comunicando aspectos relevantes de la entidad, se realiza por ese medio por cuanto los funcionarios se encuentran realizando trabajo en casa por la emergencia sanitaria de covid-19 | Jenny Isabel González Cantillo
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | OA.2020.DE | Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas | -Informe de resultados | 2020-10-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Jhoan Sebastian Victoria Gómez
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento | OA.2020.SIU | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | 2020-07-01 | 2020-07-31 23:05 | 100% | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de julio de 2020 segun Acta N°6 se realizó la presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los tres primeros bimestres del año 2020. | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | 2020-01-02 | 2021-01-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | OA.2020.SIU | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | 2020-07-01 | 2020-07-31 23:05 | 100% | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de julio de 2020 segun Acta N°6 se realizó la presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los tres primeros bimestres del año 2020. | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | 2020-01-02 | 2021-01-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | OA.2020.IT | Implementar Sede Virtual | Implementar una sede virtual o sede electrónica que cumpla con los requerimientos del Gobierno Nacional | -Protocolos revisado y actualizados | 2020-02-01 | 2020-07-31 23:05 | En plazo | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobo la modificacion de la fecha máxima de ejecucion de la acción ampliandola hasta el 30 de octubre de 2020, según acta N°4 de la sesion del 11 de mayo y 2 de junio de 2020. | Sergio Andrés Moreno Acevedo
| OA.2020.IT | Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic | Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic | -Informe Presentado | 2020-02-01 | 2020-05-31 23:05 | 100% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobo la modificacion de la fecha máxima de ejecucion de la acción ampliandola hasta el 30 de junio de 2020, según acta N°4 de la sesion del 11 de mayo y 2 de junio de 2020. Así mismo, se evidenció el informe de la evaluación de accesibilidad realizado el 30 de junio de 2020. | Sergio Andrés Moreno Acevedo
| OA.2020.SIU | Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2 | Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas | -Protocolos revisado y actualizados | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.3 Talento humano | OA.2020.SIU | Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano | Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía | -Campañas realizadas | 2020-02-01 | 2020-10-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Cualificar el personal de servicio al ciudadano | Participar en capacitaciones frente al servicio al cuidadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU | -Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación | 2020-02-01 | 2020-09-30 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Establecer un metodo calificación de atención al servicio prestado por el colaborador | Establecer un metodo de evaluación del demsempeño de los colaboradores frente a la atención de los grupos de interes | -Propuesta de Metodo de evaluación del desempeño | 2020-02-01 | 2020-06-30 23:05 | 100% | Se evidenció la propuesta del método de evaluación., dicha metodología no se evidencia instancia de aprobación. | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental | OA.2020.SIU | Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS | Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes | -Circular 005 revisada y actualizada | 2020-02-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | OA.2020.SIU | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | -Encuesta realizada | 2020-02-01 | 2020-07-15 23:05 | 100% | Se realizó la presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los tres primeros bimestres del año 2020 al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño del día 28 de julio de 2020, segun Acta N° 6. | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | -Encuesta realizada | 2020-07-01 | 2021-01-15 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa | OA.2020.SIU | Crear un manual de preguntas frecuentes que contribuyan a mejorar las respuestas en medios digitales | A través de estas acciones tecnológicas se busca mejorar la percepción del servicio al cliente de la entidad. | -Manual de respuestas frecuentes a los usuarios. | 2020-02-01 | 2020-04-30 23:05 | 100% | Se evidenció que se incluyeron en el link de preguntas frecuestes de la web de cisa un espacio para las relacionadas con el cobro coactivo. | Mariluz Casallas Reyes
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | OA.2020.AS | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley | -Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada | 2020-02-01 | 2020-05-31 23:05 | 100% | Se evidenció que la accion se cumplio cuatro meses despues de la fecha establecida de ejecucion, con la actualización de la Circular Normativa 023, el día 20 de agosto de 2020, por consiguiente su cumplimiento fue de manera extemporanea | William Higuera Paz
| OA.2020.AS | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información | Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información. | -Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | 2020-02-01 | 2020-05-31 23:05 | 100% | Se evidenció que la accion se cumplio cuatro meses despues de la fecha establecida de ejecucion, con la actualización de la Circular Normativa 023, el día 20 de agosto de 2020, por consiguiente su cumplimiento fue de manera extemporanea | William Higuera Paz
| OA.2020.AS | Actualizar el manual de gestión documental | Actualizar el manual de gestión documental incluyendo como lineamiento la utilización del protocolo PDF/A con el fin de promover la accesibilidad a los archivos de uso público generados por la institución | -Correo SIG con publicación de la actualización | 2020-02-01 | 2020-05-31 23:05 | 100% | La entidad definió que la pilitica no deberia estar inmersa en el manual de Gestión documental sino en la circular normativa 005, por lo que el se incluyo el numeral 5.2.1. relacionado con la “Política de Uso PDF/A” el día 29 de mayo de 2020 en la citada circular. | William Higuera Paz
| OA.2020.AS | Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A | Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A | -Listados de asistencia, campañas, correos | 2020-06-01 | 2020-07-31 23:05 | 100% | Se observó el registro de capacitacion de 35 funcionarios el día 15 de mayo de 2020 acerca del uso del formato PDF/A | William Higuera Paz
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad | OA.2020.AS | Realizar mantenimiento a las instalaciones | Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad generados en la vigencia 2017 con el fin de garantizar su optimo funcionamiento | -Informe de mantenimiento | 2020-03-01 | 2020-12-31 23:05 |  |  | William Higuera Paz
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.5 Monitoreo del acceso a la información pública | OA.2020.SIU | Publicar informe de solicitudes Semestre 1 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | -Informe publicado | 2020-07-01 | 2020-07-31 23:05 | 100% | se evidencío la pulicacion de los informes correspondientes al primer semestre de PQR en la pguina web de CISA https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informes-pqrs/ | Mariluz Casallas Reyes
| OA.2020.SIU | Publicar informe de solicitudes Semestre 2 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | -Informe publicado | 2021-01-01 | 2021-01-31 23:05 |  |  | Mariluz Casallas Reyes
ELABORADO | ZULMA CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
APROBADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 2020-09-07
|  | Acciones a 30 de abril | Acciones a 31 de agosto | Acciones a 31 de diciembre | Acciones a 30 de abril 2020
TOTAL ACCIONES | 49 | 7 | 15 | 21 | 6
ACCIONES CUMPLIDAS | 100% | 7 | 15
AVANCE | 44.9% | 14.29% | 30.61% | 0% | 0%
|  | 100% | 100% | 0% | 0%
ESTRATEGIA PARA LA CONSTUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2020