## SEG EST PAAC- ABRIL 2022
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma |  |  |  |  | Entregable | Cumplimiento | Observaciones
|  | Nombre de la actividad | Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
3.1 Gestión de Riesgos de Corrupción | 3.1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos estratégicos | Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso estratégico y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización | Gerente de Planeación | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Informe enviado a los líderes de cada proceso
| 3.1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 1-sem | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos. | Gerente de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias enviado a los lideres de los procesos | 100% | Se observo el informe de analisis de los controles de los riesgos al primer semestre de 2022, dado a conocer a los lideres de proceso de cisa el 2 de junio de 2022.
| 3.1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar seguimiento aleatorio a la implementación de los controles 2 - Semestre | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos. | Gerente de Planeación | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias enviado a los lideres de los procesos
| 3.1.3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad. | Gerente de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Mapa de riesgos publicado | 100% | Se realiza la publicación de la Estrategia del PAAC en la pagina Web de CISA en el siguiente link https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-de-acci%C3%B3n-integrado/ donde en el anexo 1 se identifica la matriz de riesgos de corrupción de la entidad
| 3.1.3 Consulta y divulgación | Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos | Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad | Gerente de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe de campañas realizado socializado con presidencia de la entidad | 100% | Se observo el informe realizado por la gerencia de planeacion que contiene el detalle de las campañas realizadas a lo alrgo del año en temas de gestión de riesgos, dado a conocer al presidente de la entidad el 9 de junio de 2022 mediante correo electronico.
| 3.1.3 Consulta y divulgación | Capacitación a las gerencias de las zonas sobre la política de riesgos de la entidad | Realizar capacitaciones con personas de las gerencias de las zonas para fortalecer conocimiento sobre la política de administración de riesgos en CISA | Gerente de Planeación | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Constancia de asistencia de capacitaciones
| 3.1.4 Monitoreo y revisión | Revisar la pertinencia de los riegos de corrupción en cada proceso | Generar revisión e informe para determinar si los riesgos de corrupción están correctamente asignados a cada uno de los procesos | Gerente de Planeación | 2022-06-30 | 2022-12-30 | Informe enviado a los líderes de cada proceso
| 3.1.4 Monitoreo y revisión | Revisar la política de administración de riesgos | Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles. | Gerente de Planeación | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Política Actualizada (1 Política Actualizada) | 100% | Se evidenció la actualizacion de la CN 107 politicas de Admisnitracion de Riesgo en Central de Inversiones el 21 de julio de 2022.
| 3.1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo con los lineamientos establecidos - 2 | Gerente de Planeación | 2022-06-01 | 2022-09-15
| 3.1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo con los lineamientos establecidos - 3 | Gerente de Planeación | 2022-06-01 | 2023-01-15
| 3.1.5 Seguimiento | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Auditor Interno | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado | 100% | Se realizo la publicación del seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a diciembre 31 de 2021 en el siguiente link https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/la-entidad/informes-institucionales/control-y-evaluaci%C3%B3n/estrategia-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/
| 3.1.5 Seguimiento | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Auditor Interno | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado | 100% | Se realizo el seguimiento del PAAC con corte 30 de abril de 2022 y la publicado en la web de cisa 9 dde mayo de 2022.
| 3.1.5 Seguimiento | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Auditor Interno | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado
3.2 Racionalización de Trámites | 3.2.1 Identificación y Priorización de los trámites | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-01-03 | 2022-02-15 23:59 | -Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT | 100% | Se aporto acta de sesión de trabajo entre el área de procesos y Servicio Integral al Usuario realizada el 15 de diciembre de 2021
| 3.2.2 Priorizar los trámites | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención. | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-01-03 | 2022-02-15 23:59 | Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar aprobado por la Jefatura de Servicio Integral al Usuario | 100% | Se aporta el informe de priorización de los Tramites y la aprobación de la propuesta presentada sobre el TRAMITE de "Revisión de Obligación - Estado de Deuda" para la vigencia 2022
| 3.2.3 Racionalización de trámites | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-01-03 | 2022-02-28 23:59 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada por la Jefatura de Servicio Integral al Usuario | 100% | Se aporta el informe de priorización de los Tramites y la aprobación de la propuesta presentada sobre el TRAMITE de "Revisión de Obligación - Estado de Deuda" para la vigencia 2022
| 3.2.3 Racionalización de trámites | Implementar acciones de racionalización administrativa - 1 | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-03-01 | 2022-06-30 23:59 | Informe de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites definida, presentado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario | 100% | Se observo el informe de realizado a las acciones de racionalizacion de tramites presentado al Jefe de Relacionamiento con la Ciudaddania el 29 de junio de 2022
| 3.2.3 Racionalización de trámites | Implementar acciones de racionalización administrativa - 2 | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-07-01 | 2022-10-31 23:59 | Informe de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites definida, presentado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.2.3 Racionalización de trámites | Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Evidencia de las Campañas de divulgación realizadas
| 3.2.3 Racionalización de trámites | Generar espacios de interacción con las partes interesadas | Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia | Jefe de Procesos y Productividad | 2022-10-03 | 2022-12-30 | Constancia de los espacios Generados
3.3 Rendición de Cuentas | 3.3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual la información que publica la entidad. | Incluir el formato accesible en el portal web de la entidad, para personas con discapacidad visual. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. |  | El lider del proceso solicito ampliación de fecha para cumplir la actividad hasta el 30 de octubre de 2022, esta fue aprobada por el CIGD en la sesion del 23 de junio 2022.
| 3.3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad. | Incluir el formato accesible en el portal web de la entidad, para personas con discapacidad auditiva. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. |  | El lider del proceso solicito ampliación de fecha para cumplir la actividad hasta el 30 de octubre de 2022, esta fue aprobada por el CIGD en la sesion del 23 de junio 2022.
| 3.3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la información que publica la entidad. | Incluir el formato accesible en el portal web de la entidad, para personas con discapacidad auditiva. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. |  | El lider del proceso solicito ampliación de fecha para cumplir la actividad hasta el 30 de octubre de 2022, esta fue aprobada por el CIGD en la sesion del 23 de junio 2022.
| 3.3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad. | En el portal de CISA generar el API Google con la opción para que el usuario pueda pasar el sitio web a idioma inglés. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. |  | El lider del proceso solicito ampliación de fecha para cumplir la actividad hasta el 30 de octubre de 2022, esta fue aprobada por el CIGD en la sesion del 23 de junio 2022.
| 3.3.2 Diálogo | Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional | Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de la planeación estratégica 2023-2026 | Gerente de Planeación | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Informe de resultados presentado a Presidencia
| 3.3.2 Diálogo | Organizar audiencia pública de rendición de cuentas | Planeación y estructuración de la rendición de cuentas vigencia 2021. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Socialización a Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las gestiones realizadas. | 100% | Se presento el plan de trabajo para organización de la audiencia de rendicion de cuentas al CIGD
| 3.3.2 Diálogo | Ejecutar la Rendición de Cuentas Vigencia 2021 | Ejecución del evento en vivo vía Streaming en vivo | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Grabación del evento ejecutado y publicación en Canal de Youtube de la entidad. | 100% | la Rendicion de cuentas fue realizada el 26 de mayo de 2022 a las 11 am y fue trasmitida por los canales de Youtube, Facebook y Portal de CISA.
| 3.3.2 Diálogo | Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas | Desarrollo de ejercicios y campaña previo a la rendición con la ciudadanía. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Socialización a Comité Institucional de Gestión y Desempeño con evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. | 100% | La Gerencia de Comunicaciones realiza socializacion del ejercicio de rendicion de cuentas al CIGD en su sesion del 23 de junio de 2022.
| 3.3.2 Diálogo | Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC | Desarrollo de ejercicios y campaña posteriores a la rendición con la ciudadanía. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Socialización a Comité Institucional de Gestión y Desempeño con evidencias de los ejercicios hechos con sus resultados. | 100% | La Gerencia de Comunicaciones presento el resultado de la encuesta de percepcion desobre la rendicion de cuentas al CIGD en su sesion del 23 de junio de 2022.
| 3.3.2 Diálogo | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados | Gerente de Planeación | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Evidencia de participación en evento
| 3.3.2 Diálogo | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado | Gerente de Normalización de Cartera | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Constancia de desarrollo del espacio generado
| 3.3.2 Diálogo | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado | Gerente de Inmuebles y Otros Activos | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Constancia de desarrollo del espacio generado
| 3.3.2 Diálogo | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado | Vicepresidente de Soluciones para el Estado | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Constancia de desarrollo del espacio generado
| 3.3.3 Incentivos | Realizar campaña de invitación para el control social y veedurías ciudadanas | Realizar campaña a través de redes sociales invitando a la ciudadanía a manifestar temas de interés para realizar control social a la gestión de CISA. | Gerente de Planeación | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Constancia de campaña realizada
| 3.3.4 Evaluación y retroalimentación | Realizar campaña para retroalimentación de grupos de valor sobre ejercicios con participación ciudadana | Realizar campaña a través de redes sociales para recibir retroalimentación de la ciudadanía, para conocer sus intereses y necesidades de información. | Gerente de Planeación | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Constancia de campaña realizada
3.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Financiera | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Gerente Financiero | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Cartera | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Gerente de Normalización de Cartera | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Inmuebles | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Gerente de Inmuebles | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Relacionamiento Ciudadano | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Jurídica | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Gerente Jurídica | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Mercadeo | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Gerente de Comunicaciones | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar informe acerca de las sugerencias identificadas en la encuesta de satisfacción – Tecnología | Generar un informe que contenga la implementación o no de las sugerencias consolidadas en el trascurso del año radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción derivadas de los bimestres enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto y septiembre – octubre. | Director de Tecnología | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Informe Generado y Divulgado a la Jefatura de Servicio Integral al Usuario
| 3.4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Transformación de Formatos de respuesta a lenguaje Claro | Transforma los formatos de respuesta a lenguaje claro e inclusivo. | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Formatos de respuesta transformados a lenguaje claro.
| 3.4.3 Talento Humano | Campañas y capacitaciones a los procesos sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos | Orientar y Acompañar a los demás procesos en la generación de respuestas de las peticiones de los Ciudadanos por medio de campañas y capacitaciones. | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Campañas publicadas y Actas de Capacitaciones.
| 3.4.4 Normativo y Procedimental | Formalizar la Oficina de Relación del Estado con el Ciudadano | Realizar la formalización de la Oficina de Relación del Estado con el Ciudadano, conforme a la Ley 2052 de 2020 - Ley Antitrámites. | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Constancia estructura administrativa de la Oficina de Relación del Estado con el Ciudadano
| 3.4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | Presentar resultados de la encuesta de Satisfacción y percepción del cliente - 2022 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de satisfacción y percepción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-02-17 | 2022-11-30 | Acta CIGD
| 3.4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | Aplicar encuesta de satisfacción y percepción a los clientes atendidos de PQRSD y Tramites | Obtener las bases de PQRSD y Tramite, donde se atendieron las solicitudes de los ciudadanos en el 2022 y aplicar por medio del Call Center la encuesta de Satisfacción y percepción a los ciudadanos (periodicidad bimestral). | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-02-17 | 2022-12-30 | Presentación de Resultados Encuesta de Satisfacción y Percepción Bimestral Publicada en Intranet.
3.5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 3.5.1 Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Desarrollar la Nueva Matriz de Transparencia y Acceso a la Información ITA. | Desarrollar la nueva ITA según los lineamientos de "Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2021". En Circular 018 de 2021 se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Presentación y socialización de la nueva matriz al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | La Gerencia de Comunicaciones presenta al al CIGD en su sesion del 23 de junio de 2022. el resultado de la medicion interna del ITA
| 3.5.1 Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Revisar la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información ITA. | Revisión de cumplimiento de la matriz de transparencia según matriz publicada por la Procuraduría General de la Nación en documento "Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2021" | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-07-01 | 2022-12-15 | Presentación y socialización de la nueva matriz al Comité Institucionalde Gestión y Desempeño
| 3.5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Presentar informe de PQRSD al CIGD - Semestre 1 de 2022 | Elaborar la presentación del informe que permita identificar el estado de las PQRSD recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| 3.5.3. Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre | Revisar el cumplimiento de todas las áreas a la publicación a tiempo de la información que se pone en botón de transparencia. | Gerente de Comunicaciones y Mercadeo | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Presentación y Socializacion de Informe a Comité Institucional de Gestión y Desempeño
ELABORADO | ZULMA JANNETH CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
APROBADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTRATEGIA PARA LA CONSTUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Corte 30 de Agosto de 2022