## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 174
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08Feb14 | Supervisión Se encuentra que, ni en las carpetas contractuales ni en los documentos referentes a la supervisión contractual, remitidos por la Entidad, se evidencian soportes suficientes que den cuenta de una adecuada labor de control y seguimiento de los contratos, propio de los supervisor (H08-feb14) | Lo anterior se origina, además del incumplimiento de los deberes impuestos a los supervisores en el reglamento interno, por debilidades en las labores de control y seguimiento en la ejecución contractual | Actualizar el anexo denominado “Formato de Supervisión” de la Circular Normativa 044 y socializarlo con los supervisores de los contratos | 2) Mínimo dos (2) talleres con los diferentes supervisores de los contratos y los colaboradores de las áreas respectivas que los apoyan en materia de supervisión, con el propósito de sensibilizarlos frente al diligenciamiento del Anexo 9 correspondiente al “Formato de supervisión” de la Circular Normativa 044. Las sesiones se realizarán de manera focalizada con el fin de absolver las diferentes inquietudes de los participantes frente al diligenciamiento del anexo de supervisión, haciendo de esta forma la reunión personalizada. | Registro de asistencia a los talleres | 2 | 2022-01-16 | 2022-03-30 | 10.4286 | 2 | Se debe revalidar la acción de mejora por parte del líder responsable, de acuerdo con la Auditoria Interna de Gestión realizada al proceso Contractual -Vigencia 2022, esta acción no es efectiva para eliminar la causa raíz que genero el hallazgo.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11Feb14 | Actividad Procesal De conformidad con sus manuales de responsabilidad, CISA tiene el deber de realizar la vigilancia, seguimiento y control a los procesos judiciales administrativos, debe verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad Según se evidenció, este control y seguimiento no es eficaz (H11-feb14) | Lo anterior se origina porque en comparación a la cantidad de procesos existentes y a la importancia misional que tiene para la Entidad la representación judicial y administrativa, la entidad no destina recursos suficientes para hacer un adecuado seguimiento | Implementar comités de seguimiento a las jefaturas jurídicas de las sucursales con el propósito de supervisar las gestiones respecto del seguimiento que adelantan al portafolio y a sus abogados adscritos portafolio y a sus abogados adscritos. | Seguimiento de la Gerencia Jurídica del Negocio a la gestión que hacen las Jefaturas jurídicas de las zonas respecto del seguimiento de los procesos de cartera (top 50 por saldo capital) a cargo de los abogados adscritos | Actas semestrales de Seguimiento de la Gerencia Juridica a las Gerencias Juridicas de cada Zona | 8 | 2021-07-22 | 2022-06-30 | 49 | 0 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales. | Informes | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 4.2857 | 1 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos que les servirá de apoyo para la toma de decisiones. | Informes | 2 | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 23 | 2 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos que les permitirá ubicar y acceder a los procesos. | Informes | 2 | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 23 | 2 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | La gerencia juridica del negocio, remitira a la gerencia de inmuebles y normalización de cartera la base remitida por la gerencia financiera con corte 30-06-21 que contiene la cuenta deudores con el fin de que cada gerencia identifique cada partida pediente de depuración | correo electronico con la base de la cuenta deudores | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 1.1429 | 1 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | La gerencia de inmuebles y normalización de cartera adelantaran la revisión de cada una de las cuentas por cobrar identificando cuales cuentan con soportes para remitir a la gerencia financiera y solicitar la depuración de la respectiva partida | informes trimestrales | 6 | 2021-08-01 | 2022-02-28 | 30.1429 | 6 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | Resultado de la revisión realizadas por la gerencia de inmuebles y normalización de cartera, se solicitara a las jefaturas juridicas de cada zona concepto juridico respecto de la viabilidad del inicio de acciones judicionales solo para aquellos casos en los cuales no se cuenta con el soporte de depuración | informes trimestrales | 2 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 30.5714 | 2 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | Emisión de conceptos juridicos emitidos por cada zona una vez se culmine la actividad anterior | informes trimestrales | 4 | 2022-10-16 | 2023-04-30 | 28 | 2 | Acción en EJECUCIÓN
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | con los conceptos juridicos emitidos las gerencia de inmuebles y normalizacion procederan a adelantar el tramite correspondiente ante las instancias correspondientes (Gerencia Juridica - para adelanar el proceso judicial y Gerencia Financiera para citar comite de Saneamiento) | informes semestrales | 2 | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 17.5714 | 1 | Acción en EJECUCIÓN
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Depuración de cuentas por cobrar junto con el área jurídica de las sucursales. | la gerencia judica del negocio validara la base que contiene la cuenta deudores espeficamente en la partida que se identifican como embargos y sobre esta se adelantaran los tramites pertinentes de depuración y saneamiento contable a fin de solicitar la depuración de la respectiva partida | informes trimestrales | 6 | 2021-08-01 | 2023-01-20 | 76.7143 | 3 | Acción en EJECUCIÓN
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27Feb14 | Estado Jurídico de Inmuebles CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos) (H27-feb14) | Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85 | Depuración de la herramienta de administración de inmuebles Olympus sobre inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico | Realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas efectuadas a los inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico, actualizar el aplicativo Olympus en el módulo de gravámenes y remitir el reporte actualizado del estado de cada proceso a la Gerencia Inmuebles al corte de cada trimestre. | Informe de avance trimestral | 3 | 2021-10-01 | 2022-07-31 | 43.2857 | 2 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27Feb14 | Estado Jurídico de Inmuebles CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos) (H27-feb14) | Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85 | Depuración de la herramienta de administración de inmuebles Olympus sobre inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico | Validar que el reporte de estados generado por el aplicativo Olympus coincida con la información entregada por la GJN al corte de cada trimestre | Informe de avance trimestral | 3 | 2021-10-01 | 2022-07-31 | 43.2857 | 2 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04Jun14 | APLICATIVO Temis Seguimiento y Control Pareo Actuaciones Se evidencia falta de seguimiento y control a la obligación de apoderados externos con respecto a crear alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web TEMIS, ya que en los procesos no se ha realizado el registro, lo cual no permite conocer el estado actual de los procesos para la toma de decisiones (H4-jun14) | Falta de seguimiento y control a las obligaciones de los apoderados externos con respecto a crear, alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web | Implementar nuevas gestiones con los jefes juridicos de cada zona con el fin de dar cumplimiento al cargue de la información en el aplicativo TEMIS | Requerimientos trimestrales de los jefes jurídicos de las zonas a los abogados externos con el fin de insistir en la obligación del ingreso de información a la página Temis web, advirtiendo que el incumplimiento les genera un impacto negativo en su calificación semestral. | Actas Semestrales de Seguimiento de la Gerencia Juridica a las Gerencias Juridicas de cada Zona | 8 | 2021-07-22 | 2022-06-30 | 49 | 8 | Acción en Verificación de efectividad por Auditoria Interna al Proceso Jurídico 2023
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09Jun14 | Inventario Final de Inmuebles Según base de datos de CISA hay 24 inmuebles de las vigencias 2003,2005 y 2007 por $1.036.5 mill en depuración contable. 22 corresponden a la venta realizada a CGA y son propiedad de CGA, pues se efectuó el pago por ésta transacción; las escrituras están a nombre de CISA por cuanto los juzgados no permitieron que se cediera el proceso al comprador(H9-jun14) | Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera. | Depuración del portafolio de inmuebles cuya propiedad no está confirmada (ventas a CGA y otros) | Ejecución del procedimiento definido en la circular 70. | Informe de avance trimestral | 3 | 2021-11-01 | 2022-08-30 | 43.1429 | 2 | Se debe revalidar la acción de mejora por parte del líder responsable- de acuerdo con la Auditoria Interna de Gestión realizada al proceso de Gestión Integral de Activos Inmuebles - Vigencia 2022, esta acción no es efectiva para eliminar la causa raíz que genero el hallazgo
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10Jun14 | Conciliación Inventario Final Inmuebles La conciliación de saldos de la cuenta inventarios entre Contabilidad y la VP de Inmuebles presenta partidas conciliatorias por $272.4 mill. Del total de partidas conciliatorias $57.1 mill presentan incertidumbre $1.8 mill subestimación y $213.5 mill sobreestimación. Estos no se encuentran en la base de datos del inventario final (H10-jun14) | Evidencia la falta de control y seguimiento al inventario de inmuebles | Conciliación Inventarios de Inmuebles | Generar conciliación del total de inmuebles incluidos en el aplicativo Olympus versus los reportados en el informe mensual generado por la Gerencia financiera, detallando la causa de las diferencias. | Informe Trimestral | 3 | 2021-10-01 | 2022-07-31 | 43.2857 | 2 | Se debe revalidar la acción de mejora por parte del líder responsable- de acuerdo con la Auditoria Interna de Gestión realizada al proceso de Gestión Integral de Activos Inmuebles - Vigencia 2022, esta acción no es efectiva para eliminar la causa raíz que genero el hallazgo
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13Jun14 | Ejecución Presupuestal 2013 Central de Inversiones S.A. -CISA para la vigencia 2013 presenta una ejecución del 38% en sus ingresos, situación muy similar presentada en las vigencias anteriores (2011 y 2012) (H13-jun14) | Los incumplimientos en las metas y presupuestos se generan por un lado como consecuencia de deficiencias en el análisis realizado al interior de la entidad al momento de determinar las metas del plan estratégico y de los presupuestos, e igualmente, en el 2020 se presentó la emergencia sanitaria que dificultó el flujo normal de los negocios en CISA. | Desarrollar actividades para el ajuste del Plan de Acción 2021 según los ajustes del Plan Estratégico | Realizar y presentar informe de ejecución de actividades del Plan de Acción y evaluación de resultados 2021 y generar recomendaciones para el plan de acción 2022 | Informe de evaluación del Plan de Acción | 1 | 2022-01-02 | 2022-02-28 | 8.1429 | 1 | Se debe revalidar la acción de mejora por parte del líder responsable, de acuerdo con las Auditoria Interna de Gestión realizadas a los diferentes procesos durante la Vigencia 2022, donde se evidencia que no se cumplieron con las proyecciones presupuestales establecidas para la vigencia, por lo tanto esta acción no es efectiva para eliminar la causa raíz que genero el hallazgo
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.1Dic17 | Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISA. Se encontraron 6 inmuebles registrados en el Aplicativo Olympus ( administrador de la información de bienes inmuebles), los que al ser cotejados con los Certificados de Tradición y Libertad se evidenció que el propietario no es CISA sino otros terceros: ID 2011, 6503, 6650, 15852, 2134 y 15705 | Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera. | Revisión periódica del estatus Jurídico de inmuebles que presentan afectaciones jurídicas donde se encuentra en litigio la propiedad de CISA (Falsa tradición) | Continuar el seguimiento al estado de los procesos jurídicos de los inmuebles aún pendientes IDs 6503 y 6650 hasta su definición y actualización en el aplicativo Olympus. | Seguimientos semestrales | 4 | 2022-07-31 | 2023-07-31 | 52.1429 | 2 | Acción en EJECUCIÓN
Elaboró: Mauren Andrea González Salcedo - Auditor de Gestión
Aprobó: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno de CISA
Fecha de aprobación: 17-01-2023
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR
CORTE 30 DE DICIEMBRE 2022