## Plan Estratégico
PLAN ESTRATÉGICO 2023 - 2026
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | MEDICIÓN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN METAS IMPACTO/PRODUCTO |  |  |  | PROGRAMACIÓN METAS DE GESTIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Lineamiento estratégico | Perspectiva estratégica | Objetivo estratégico | Objetivo especifico | Indicador | Fórmula de cálculo | Tipo | Meta cuatrienio | Unidad de medida | Línea base | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | AVANCE INDICADORES PRODUCTO/IMPACTO | DESCRIPCIÓN | AVANCE METAS DE GESTIÓN | DESCRIPCION
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | (Ingresos generados - Costos del proyecto) / Costos del proyecto | Producto | >1 | Número | 0 | >1 | >1 | >1 | >1 | 70% | 15% | 10% | 5%
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | Margen de utilidad bruta + ((Impacto social + Impacto ambiental)/Costos del proyecto) | Impacto | 20% | Porcentaje | 0 | 40% | 60% | 0 | 0 | 50% | 40% | 5% | 5%
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE1: Gestionar 1 proyecto que contribuya al aumento del recaudo de municipios categoría 4,5,6 con el fin de disminuir la brecha municipal en la generación de recursos propios. | Incremento en el recaudo tributario de los municipios categoría 4, 5 y 6 de los cuales CISA realice la administración de cartera | ((Ve - Vb) / Vb) * 100 | Impacto | 20% | Porcentaje | Ingresos tributarios a 31 de diciembre de 2022 | 40% | 20% | 0 | 0 | 30% | 50% | 10% | 10%
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activo | AE2: Gestionar 3 proyectos de cartera que permitan disminuir la vulnerabilidad económica de grupos poblacionales y jóvenes. | Relación de beneficios aplicados para disminuir la vulnerabilidad económica de la población a través de la normalización de cartera | Beneficiarios SISBEN A,B,C / Total beneficiarios | Gestión | 20% | Número | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 50% | 45% | 5% | 0
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE3: Consolidar a CISA como la casa de cobranza pública para entidades del Estado | Entidades públicas que gestionan su cartera a través de CISA | Número de entidades nuevas que gestionan su cartera a través de CISA | Gestión | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45% | 45% | 10% | 0
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE4: Gestionar 2 proyectos de gestión de activos estratégicos (sociedades, participaciones accionarias y fiducias) | Proyectos estratégicos generados a través de la gestión de activos estratégicos | Número de proyectos estratégicos generados a partir de la gestión de activos estratégicos | Gestión | 2 | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 40% | 10% | 10%
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE5: Disminuir a 24 meses el promedio del periodo máximo de rotación en movilización de activos | Promedio máximo de tiempo de movilización de los activos objeto de compra | 12 / TRI TRI (Tasa de rotación del inventario)= Valor de los activos movilizados / valor promedio del inventario | Impacto | 24 | Meses | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20% | 30% | 30% | 20%
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE6: Gestionar soluciones de arrendamiento para las entidades del estado. | Soluciones de arrendamiento | Número de soluciones de arrendamiento formalizadas | Producto | 4 | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45% | 20% | 20% | 15%
Operar con transparencia | Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión | Fortalecer los canales de anticorrupción y el relacionamiento estratégico | OT1: Fortalecimiento del Sistema de monitoreo y análisis de activos del Estado (SIGA) | Disposición de información para acceso público | Número de reportes puestos a dispocisión para consulta pública | Producto | 32 | Número | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35% | 25% | 20% | 20%
Operar con transparencia | Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión | Fortalecer los canales de anticorrupción y el relacionamiento estratégico | OT2: Generar 10 espacios de interacción y retroalimentación con los grupos de interés en el marco de la política anticorrupción y el relacionamiento estratégico | Proyectos sociales documentados | Número de proyectos documentados | Gestión | 10 | Número | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35% | 25% | 20% | 20%
Fortalecer el Gobierno Corporativo | Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa | Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género | FGC 1: Posicionar a CISA frente a las entidades públicas y demás grupos de interés | Mejora del posicionamiento de CISA en el sector público. | ((Ve - Vb) / Vb) * 100 Ve= Medición a 31 de diciembre de la vigencia evaluada Vb= Medición a 31 de diciembre de la vigencia de línea base | Impacto | 5% | Porcentaje | 0 | 1% | 4% | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
Fortalecer el Gobierno Corporativo | Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa | Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género | FCG2: Fortalecer el gobierno corporativo por medio de la actualización de estatutos de CISA, código de buen gobierno, implementación de las buenas prácticas de la función pública con enfoque diferencial y de género | Porcentaje de implementación del Gobierno Corporativo, código de buen gobierno e implementación de las buenas prácticas | Número de actividades implementadas / Número de actividades a implementar | Gestión | 100% | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fortalecer el Gobierno Corporativo | Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa | Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género | FCG2: Fortalecer el gobierno corporativo por medio de la actualización de estatutos de CISA, código de buen gobierno, implementación de las buenas prácticas de la función pública con enfoque diferencial y de género | Porcentaje de cumplimiento de las políticas de paridad de género en CISA | Número de mujeres contratadas / Total de personas contratadas | Impacto | 50% | Porcentaje | 55.1% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
Plan Nacional de Desarrollo - PND | Colombia potencia mundial de la vida
CISA se encuentra alineada al cumplimiento del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS:
Nombre Documento: | Plan Estratégico Institucional
Fecha: | 5 de abril de 2023
Área Responsable: | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de la Información
Elaboró: | Líder de Seguimiento Estratégico - Diana Flechas Torres
Revisó: | Directora de Planeación Estratégica - Melissa Alfonso García

## Seguimiento (hidden)
SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 2023 - 2026
Lineamiento estratégico | Perspectiva estratégica | Objetivo estratégico | Objetivo especifico | Indicador | META 2023 | META 2024 | META 2025 | META 2026 | AVANCE 2023 | AVANCE 2024 | AVANCE 2025 | AVANCE 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FALTANTE | LÍNEA DE NEGOCIO | PROYECTO | ETAPA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | FASE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | HITO | FECHA | ACTIVIDADES | PONDERACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | CUMPLIMIENTO
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% | #REF! | Negocios_verdes | Ayapel | Identificación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Definición inicial del proyecto | 2023-02-28 | Identificar alternativas | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Identificación |  |  | 0 |  |  |  |  | Definir alternativa | 50% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 1 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | Gestión de predios | 2023-04-30 | Identificar predios | 30% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Transferencia de predios | 70% | 2023-03-01 | 2023-04-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 2 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Modelo jurídico y técnico | 2023-06-30 | Evaluar técnica y jurídicamente el proyecto | 35% | 2023-05-01 | 2023-06-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 2 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Modelo jurídico y técnico | 2023-06-30 | Estructurar el modelo de intervención social | 35% | 2023-05-01 | 2023-06-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 2 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Modelo jurídico y técnico | 2023-06-30 | Identificar posibles inversores y/o aliados | 30% | 2023-05-01 | 2023-06-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 3 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Realizar el análisis de factibilidad | 2023-07-31 | Realizar ficha de factibilidad | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Estructuración |  |  | 4 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Inicio de la ejecución | 2023-07-31 | Realizar el documento ténico de soporte | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Ejecución | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Modelo de operación definido | 2023-08-31 | Definir modelo de alianza (Fiducias, convenios) | 40% | 2023-08-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GVC 1: Gestionar 1 proyecto estratégico que permita generar ingresos a partir de la inserción en mercados de bonos de carbono, banco de hábitat o negocios verdes. | Margen en la generación de ingresos a través de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 70% | 15% | 10% | 5% |  | Negocios_verdes | Ayapel | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Formalizar los contratos o convenios | 60% | 2023-08-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% | #REF! | Proyectos_estratégicos | Soledad | Identificación | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 0 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Identificación de proyectos potenciales | 2023-02-28 | Identificar posibles inmuebles potenciales | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Identificación |  |  | 0 |  |  |  |  | Identificar el potencial de desarrollo | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo técnico, social y jurídico inicial | 2023-03-31 | Realizar el análisis normativo inicial | 40% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Realizar el análisis social inicial | 30% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Realizar el análisis jurídico inicial | 30% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo estático | 2023-03-31 | Realizar la modelación estática | 50% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Realizar el modelo de valoración | 50% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo dinámico aplicado | 2023-03-31 | Aplicar el modelo dinámico | 40% | 2023-03-01 | 2023-03-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Elaborar ficha de factibilidad | 60% | 2023-03-01 | 2023-03-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 4 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Gestión fiduciaria realizada | 2023-06-30 | Estructurar fideicomisos | 70% | 2023-04-01 | 2023-05-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Transferencia de predios a fideicomisos | 30% | 2023-04-01 | 2023-06-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 4 |  |  | Desarrollador seleccionado | 2023-08-31 | Realizar divulgación para posibles desarrolladores | 25% | 2023-08-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Seleccionar el desarrollador | 35% | 2023-04-01 | 2023-07-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Formalizar los contratos o convenios | 40% | 2023-07-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Estudios y diseños elaborados | 2023-11-15 | Establecer los estudios y diseños necesarios | 15% | 2023-09-01 | 2023-09-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Seleccionar operadores de estudios y diseños | 20% | 2023-10-01 | 2023-10-15
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Iniciar la ejecución de estudios y diseños | 20% | 2023-10-16 | 2023-10-20
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Aprobar los estudios y diseños | 45% | 2023-10-20 | 2023-11-15
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución |  |  | 5 |  |  | Inicio de obras | 2023-11-30 | Suscribir el acta de inicio | 25% | 2023-11-01 | 2023-11-05
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | Soledad | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Realizar obras según los estudios y diseños | 75% | 2023-11-01 | 2023-12-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Identificación | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 0 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Identificación de proyectos potenciales | 2023-02-28 | Identificar posibles inmuebles potenciales | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Identificación |  |  | 0 |  |  |  |  | Identificar el potencial de desarrollo | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo técnico, social y jurídico inicial | 2023-03-31 | Realizar el análisis normativo inicial | 40% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Realizar el análisis social inicial | 30% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Realizar el análisis jurídico inicial | 30% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo estático aplicado | 2023-03-31 | Realizar la modelación estática | 50% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Realizar el modelo de valoración | 50% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Modelo dinámico aplicado | 2023-03-31 | Aplicar el modelo dinámico | 40% | 2023-03-01 | 2023-03-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Elaborar ficha de factibilidad | 60% | 2023-03-01 | 2023-03-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 4 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Gestión fiduciaria realizada | 2023-06-30 | Estructurar fideicomisos | 70% | 2023-04-01 | 2023-05-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Transferencia de predios a fideicomisos | 30% | 2023-04-01 | 2023-06-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 4 |  |  | Desarrollador seleccionado | 2023-08-31 | Realizar divulgación para posibles desarrolladores | 25% | 2023-08-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Seleccionar el desarrollador | 35% | 2023-04-01 | 2023-07-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Formalizar los contratos o convenios | 40% | 2023-07-01 | 2023-08-31
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Estudios y diseños elaborados | 2023-11-15 | Establecer los estudios y diseños necesarios | 15% | 2023-09-01 | 2023-09-30
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Seleccionar operadores de estudios y diseños | 20% | 2023-10-01 | 2023-10-15
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Iniciar la ejecución de estudios y diseños | 20% | 2023-10-16 | 2023-10-20
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Aprobar los estudios y diseños | 45% | 2023-10-20 | 2023-11-15
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución |  |  | 5 |  |  | Inicio de obras | 2023-11-30 | Suscribir el acta de inicio | 25% | 2023-11-01 | 2023-11-05
Generar valor social y económico | Valor compartido | Generar valor compartido desde las líneas de negocio | GV2: Gestionar 5 proyectos estratégicos inmobiliarios para iniciativas comunitarias y/o de entidades públicas que fortalezcan el tejido social en el marco de la Paz Total | Valor compartido generado | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Proyectos_estratégicos | FIBRATOLIMA | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Realizar obras según los estudios y diseños | 75% | 2023-11-01 | 2023-12-31
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE1: Gestionar 1 proyecto que contribuya al aumento del recaudo de municipios categoría 4,5,6 con el fin de disminuir la brecha municipal en la generación de recursos propios. | Incremento en el recaudo tributario de los municipios categoría 4, 5 y 6 de los cuales CISA realice la administración de cartera | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Identificación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Identificar el proyecto | 2023-01-31 | Identificar el proyecto potencial | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Estructuración inicial | 2023-02-28 | Segmentar los municipios por categoría | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Gestionar la normatividad en el PND | 50% | 2023-01-01 | 2023-02-28
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023-04-15 | Delimitación | 2023-04-15 | Identificar los tipos de cartera | 15% | 2023-02-01 | 2023-03-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Caracterización de la cartera | 15% | 2023-02-01 | 2023-03-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Identificar los municipios piloto | 15% | 2023-02-01 | 2023-03-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Gestionar proyecto de inversión | 15% | 2023-02-01 | 2023-03-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con DNP | 15% | 2023-02-01 | 2023-03-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Iniciar la gestión con las autoridades locales | 25% | 2023-04-01 | 2023-04-15
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | Modelo técnico, social y jurídico | 2023-05-31 | Caracterizar la cartera específica de cada municipio piloto | 10% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Caracterizar los deudores de cada municipio | 10% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Estructurar el plan de gestión social | 15% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Estructurar el modelo jurídico | 15% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Estructurar el modelo técnico | 15% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con las autoridades locales | 20% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con DNP | 15% | 2023-04-01 | 2023-05-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 4 | 2023-05-15 | 2023-07-31 | Proyecto definitivo | 2023-07-31 | Realizar el documento ténico de soporte con el proyecto de cada municipio | 30% | 2023-05-15 | 2023-07-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Formalizar los contratos o convenios con cada municipio | 40% | 2023-05-15 | 2023-07-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Formalizar el proyecto ante DNP | 30% | 2023-05-15 | 2023-07-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Ejecución | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan piloto | 2023-12-31 | Incorporar documental, mágnetica o físicamente la cartera | 20% | 2023-08-01 | 2023-12-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Implementar el paso de negociación | 20% | 2023-08-01 | 2023-12-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Implementar el paso de decisión | 20% | 2023-08-01 | 2023-12-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Implementar el paso de instrumentación | 20% | 2023-08-01 | 2023-12-31
[18 empty] | Administración_cartera | Municipios 4,5 y 6 | Ejecución |  |  | 5 |  |  |  |  | Implementar el seguimiento | 20% | 2023-08-01 | 2023-12-31
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Gestión integral de Activos Públicos | AE2: Gestionar 3 proyectos de cartera que permitan disminuir la vulnerabilidad económica de grupos poblacionales y jóvenes. | Relación de beneficios aplicados para disminuir la vulnerabilidad económica de la población a través de la normalización de cartera | 20% | 20% | [6 empty] | 50% | 40% | 5% | 5% |  | Cartera_propia | ICETEX | Identificación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Identificar el proyecto | 2023-01-31 | Identificar el proyecto potencial | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Estructuración inicial | 2023-01-31 | Identificar la cartera susceptible de aplicación de beneficios | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 1 |  |  |  |  | Identificar los posibles segmentos | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023-01-31 | Delimitación | 2023-01-31 | Identificar los tipos de cartera | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 2 |  |  |  |  | Caracterización de la cartera | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | Modelo técnico | 2023-05-31 | Segementar la cartera | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 3 |  |  |  |  | Caracterizar los deudores | 50% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 4 | 2023-05-15 | 2023-07-31 | Proyecto definitivo | 2023-07-31 | Realizar la propuesta de aplicación de beneficios | 30% | 2023-01-01 | 2023-01-31
[20 empty] | Estructuración |  |  | 4 |  |  |  |  | Aprobar la propuesta de aplicación de beneficios | 40% | 2023-02-01 | 2023-02-15
[20 empty] | Ejecución | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Aplicación de beneficios | 2023-12-31
[20 empty] | Ejecución |  |  | 5
[20 empty] | Ejecución |  |  | 5
[20 empty] | Ejecución |  |  | 5
[20 empty] | Ejecución |  |  | 5
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE3: Consolidar a CISA como la casa de cobranza pública para entidades del Estado | Entidades públicas que gestionan su cartera a través de CISA | 1 | 2 | [6 empty] | 45% | 45% | 10% | 0 |  | Compra_cartera | Fondo Nacional de Garantías
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE4: Gestionar 2 proyectos de gestión de activos estratégicos (sociedades, participaciones accionarias y fiducias) | Proyectos estratégicos generados a través de la gestión de activos estratégicos | 1 | 1 | [6 empty] | 40% | 40% | 10% | 10% |  | Activos_estratégicos | Frigoper (sociedades)
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE5: Aumentar la monetización de ventas de activos improductivos SAE | Aumento en los ingresos de CISA a partir de la comercialización de activos improductivos SAE | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Comercialización_inmuebles | Sociedad de Activos Especiales - Venta Masiva
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE6: Disminuir a 24 meses el promedio del periodo máximo de rotación en movilización de activos | Promedio máximo de tiempo de movilización de los activos objeto de compra | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | Comercialización_inmuebles | Inventario CISA
Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos | Gestión integral de Activos Públicos | Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos | AE7: Gestionar proyectos de soluciones de arrendamiento para las entidades del estado. | Proyectos de soluciones de arrendamiento | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% | 20% | 20% | 15% |  | Arrendamiento_inmuebles | Autoridad Nacional de Televisión
Operar con transparencia | Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión | Fortalecer los canales de anticorrupción y el relacionamiento estratégico | OT1: Fortalecimiento del Sistema de monitoreo y análisis de activos del Estado (SIGA) | Disposición de información para acceso público | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 35% | 25% | 20% | 20% |  | Transparencia | Posicionamiento
Operar con transparencia | Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión | Fortalecer los canales de anticorrupción y el relacionamiento estratégico | OT2: Generar 10 espacios de interacción y retroalimentación con los grupos de interés en el marco de la política anticorrupción y el relacionamiento estratégico | Proyectos sociales documentados | 6 | 4 | [6 empty] | 35% | 25% | 20% | 20% |  | Gestión_Social | Gestión social
Fortalecer el Gobierno Corporativo | Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa | Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género | FGC 1: Posicionar a CISA frente a las entidades públicas y demás grupos de interés | Mejora del posicionamiento de CISA en el sector público. | 1% | 4% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Gobierno Corporativo | Gobierno Corporativo
Fortalecer el Gobierno Corporativo | Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa | Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género | FCG2: Fortalecer el gobierno corporativo por medio de la actualización de estatutos de CISA, código de buen gobierno, implementación de las buenas prácticas de la función pública con enfoque diferencial y de género | Porcentaje de cumplimiento de las políticas de paridad de género en CISA | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Gobierno Corporativo | Gobierno Corporativo

## Listas (hidden)
Linea de servicio | Administración de cartera | Compra de cartera | Cartera propia | Comercialización de inmuebles | Proyectos estratégicos | Administración de inmuebles | Arrendamiento de inmuebles | Compra de inmuebles | Consultoría | Activos estratégicos | Negocios verdes | Etapas | Identificación | Estructuración | Ejecución | Cierre
Activos_estratégicos | Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | Banco Caja Social | Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos | Inventario CISA | FIBRATOLIMA | Autoridad Nacional de Televisión | Autoridad Nacional de Televisión | Fondo Nacional del Ahorro | Ejemplo 1 | Almadelco (fiducia) | Ayapel | Identificación | 0 | 1 | 5 | 6
Administración_cartera | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Fondo Nacional de Garantías | ADPOSTAL | Plan Nacional de Desarrollo | *472 | Banco de la República | Ministerio de Vivienda |  | Ejemplo 2 | Bósques del Karon |  | Estructuración |  | 2
Administración_inmuebles | Banco de oportunidades | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior | Aeronáutica Civil | Sociedad de Activos Especiales | Agencia Nacional de Acuicultura y Pesca | Fondo Nacional de Vivienda |  |  | Ejemplo 3 | Camila Resort |  | Ejecución |  | 3
Arrendamiento_inmuebles | Sociedad de Activos Especiales | Ministerio de Técnología y las Comunicaciones | Archivo General de la Nación | Sociedad de Activos Especiales - Venta Masiva | Ecopetral | Fondo Nacional del Ahorro |  |  | Ejemplo 4 | Chipichape futuro |  | Cierre |  | 4
Cartera_propia | Municipios 4,5 y 6 | Superintendencia de Transporte | Banco Agrario de Colombia |  | Floridablanca | Instituto Nacional de Vías |  |  |  | Distasa
Comercialización_inmuebles |  |  | Banco de Bogotá |  | Fondo Nacional del Ahorro - Calle 18 | Sociedad de Activos Espaciales |  |  |  | Fibratolima
Compra_cartera |  |  | Banco del Estado |  | Ministerio de Defensa (Leticia) |  |  |  |  | Frigoper (sociedades)
Compra_inmuebles |  |  | Bancolombia |  | Ministerio de Transporte |  |  |  |  | Girardot Resort
Consultoría |  |  | BCH |  | Ministerio de Vivienda - Soacha |  |  |  |  | Procampo
Proyectos_estratégicos |  |  | Bolsa Mercantil de Colombia |  | Positiva |  |  |  |  | Taha S.A.S
Negocios_verdes |  |  | Caja Agraria (L) |  | Procolombia
Transparencia |  |  | Caja Agraria (PAR) |  | Sogamoso
Gestión_Social |  |  | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional |  | Soledad
Gobierno Corporativo |  |  | Central de Inversiones S.A.
COLCIENCIAS
Coldeportes
Coljuegos
Comisión de Regulación de Energía y Gas
CREMIL
Departamento Administrativo de la Función Pública
Departamento Administrativo de Seguridad
Departamento para la Prosperidad Social
ESE Francisco de Paula Santander
ESE Luis Carlos Galan Sarmiento
ESE Policarpa Salavarrieta
ESE Rita Arango
Fiduagraria
Fiduprevisora
Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
FINDETER
FOGACOOP
FOGAFIN
Fondo de Bienestar Social de la CGR
Fondo de Garantías de Antioquia
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
Fondo Nacional de Garantías
Fondo Nacional de Regalías
Fondo Regional de Garantías del Tolima
FONTIC
FONWAYUU
Granahorrar
Granbanco - Grancafé
ICA Insituto Colombiano Agrecuario
ICETEX
IDEAR
INCODER
Insitituto Nacional de Salud
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá
Instituto de Fomento Industrial
Instituto de Seguridad Social
Instituto de Vivienda y Hábitat
Instituto Nacional para Ciegos
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP
IPSE
La Previsora S.A.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Tecnología y las Comunicaciones
Ministerio de Transporte
Miniterio de Comercio, Industria y Turismo
Registraduría Nacional del Estado Civil
Servicio Nacional de Aprendizaje
Superintencia de Notariado y Registro
Superintendencia de Economía Solidaria
Superintendencia de Puertos y Transporte
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Superintentencia de Servicios Públicos
UGPP
UNAT INCODER
Universidad Nacional de Colombia