## CONTRATOS MANUAL 44 - MANUAL 26
N° | N° DE CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | ÁREA DE DEPENDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO Prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-06 | 05/12/2024 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 16275200 | 91.67% | 91.67% | 31.78% | 31.78% | 148843933 | 13531267 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
2 | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a título de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2029-03-09 | 518299470 | 43.59% | 43.3% | 58.83% | 58.83% | 222826002.94 | 295473467.06 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2019-01-03 | 01/01/2024 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 207058407 | 25% | 25% | 24.11% | 24.11% | 51764601 | 155293806 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
4 | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a Prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones. | 2020-07-01 | 2024-06-30 | 362420000 | 86.34% | 86.34% | 93.75% | 93.75% | 312926375 | 49493625 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
5 | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a Prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-28 | 2024-12-28 | 0 | 0% | 0% | 82% | 82% | 0 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE CONTRATACIÓN | ROSMIRA ESTHER GÓMEZ RUIZ
6 | 015-2021 | COMPUTEL SYSTEM S.A.S. | 830049916 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento equipos tecnológicos y periféricos nuevos, cumpliendo con las marcas, características técnicas y cantidades incluidas en los términos de referencia del concurso público 001 de 2021. Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar el servicio de una mesa de ayuda conforme los requisitos expuestos más adelante. | 2022-01-15 | 2025-01-14 | 2120938560 | 56.67% | 56.67% | 72.22% | 72.22% | 1202007326.96 | 921011233.04 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
7 | 008-2022 | VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO S.A.S. | 860027862 | 1 | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional de acuerdo con las solicitudes que realice la Entidad, a través del asesor de cuenta o de la herramienta de autogestión. | 2022-07-27 | 2024-03-31 | 274352498 | 93.6% | 93.6% | 100% | 100% | 256801457 | 17551041 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
8 | 009-2022 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. | 900062917 | 9 | CORRESPONDENCIA | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades a nivel nacional y, particularmente, a todas las zonas de la Entidad y, a su vez, a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación en la ciudad de Bogotá D.C. | 2022-08-01 | 2025-01-31 | 655178193 | 42.98% | 42.98% | 66.67% | 66.67% | 281578404.16 | 373599788.84 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
9 | 011-2022 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar una solución tecnológica de recuperación ante desastres. | 2022-11-16 | 2024-11-17 | 294960000 | 53.18% | 53.18% | 62.5% | 62.5% | 156854124.16 | 138105875.84 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
10 | 016-2022 | PARKING INTERNATIONAL S.A.S. | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a recibir a título de depósito, para su guarda, custodia, conservación y restitución, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones. | 2022-12-26 | 2024-04-26 | 277501269 | 16.55% | 16.55% | 94.79% | 94.79% | 45933801.27 | 231567467.73 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
11 | 005-2023 | FACTURATECH COLOMBIA SAS | 901143311 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicios de emisión y recepción de factura electrónica , notas crédito, debito electrónicas y documentos de soporte con validación previa ante la DIAN. Recepción de documentos. | 2023-02-13 | 2025-02-13 | 7409800 | 100% | 100% | 56.25% | 56.25% | 7409800 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
12 | 006-2023 | PRECAR LTDA SAS | 860515236 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y suministro de repuestos para la flota de transporte de Central de Inversiones S:A: | 2023-02-21 | 2025-01-31 | 33974500 | 60.42% | 60.42% | 57.14% | 57.14% | 20528239.6802 | 13446260.3198 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
13 | 007-2023 | ANTES: SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS AHORA: NOVENTIQ INTERNACIONAL COLOMBIA SAS | 900389156 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovar el licenciamiento Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2023-02-22 | 2025-12-30 | 2620561635.09 | 98.18% | 98.18% | 59.09% | 59.09% | 2572965453.88 | 47596181.21 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
14 | 010-2023 | SIASTRAL SAS | 900703005 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red hidrosanitaria en el edificio ubicado en la calle 63 N° 11-09 correspondiente a las instalaciones de la Dirección General de Central de Inversiones S.A. | 2023-02-23 | 2025-01-31 | 43146346 | 45.16% | 45.16% | 57.02% | 57.02% | 19485890.42 | 23660455.58 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
15 | 019-2023 | GLOBAL IURIS ASESORES S.A.S. | 900079265 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
16 | 021-2023 | GARCÍA Y ASOCIADOS ASESORES S.A.S. | 900720250 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
17 | 022-2023 | HÉCTOR RENÉ BETANCUR RESTREPO. | 19355919 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
18 | 023-2023 | CLAUDIA PATRICIA REYES DUQUE. | 51782729 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 17% | 17% | 16.16% | 16.16% | 1270832 | 6354168 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
19 | 024-2023 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LINARES. | 79367465 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
20 | 025-2023 | CONSULTORES EN INFOMETRIKA S.A.S. | 900196555 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de instalación, configuración y parametrización del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en la nube, en la modalidad software as a servicie (SaaS) el cual deberá ser de código libre o abierto. | 2023-04-13 | 2024-04-13 | 226100000 | 88.36% | 88.36% | 96.45% | 96.45% | 199771250 | 26328750 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
21 | 026-2023 | MARIO DE JESUS CEPEDA MANCILLA | 7213649 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 17% | 17% | 16.16% | 16.16% | 1270832 | 6354168 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
22 | 027-2023 | LUZ HORTENSIA URREGO DE GONZALEZ | 41652895 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
23 | 029-2023 | ÁLVARO AGUILAR ANGEL | 10218159 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
24 | 030-2023 | MURILLO CONSULTORES SAS | 900626689 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
25 | 031-2023 | MONSALVO GASTELBONDO ABOGADOS | 900712780 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
26 | 033-2023 | CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC | 900530858 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de logística para capacitaciones y reuniones estratégicas | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 26464242 | 63% | 63% | 92.62% | 92.62% | 16248938 | 10215304 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
27 | 034-2023 | MARIA JULIANA HERNANDEZ CASTRO | 63551402 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
28 | 035-2023 | SAUL OLIVEROS ULLOQUE | 18939151 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
29 | 036-2023 | MARTA LUCIA QUICENO CEBALLOS | 42068450 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
30 | 037-2023 | NANCY MERCED ACERO GONZALEZ | 23490875 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 17% | 17% | 16.16% | 16.16% | 1270832 | 6354168 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
31 | 038-2023 | ALEJANDRO SERRANO RANGEL | 91202147 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
32 | 039-2023 | BANCOBRANZA S.A.S. | 900720250 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 17% | 17% | 16.16% | 16.16% | 1270832 | 6354168 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
33 | 040-2023 | TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. | 900444852 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de transporte terrestre especial para segmento empresarial urbano y rural. Este servicio es para uso único del presidente de la Entidad, cuando el vehículo de presidencia no pueda transportarlo por motivos de mantenimiento u otra índole que no permitan dar uso de este - Dirección General. | 2023-04-13 | 2025-03-31 | 6000000 | 9.796% | 9.796% | 49.15% | 49.15% | 587750 | 5412250 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
34 | 041-2023 | JUAN ALBERTO GUTIERREZ TOVIO | 8866474 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
35 | 042-2023 | ADRIANA MERCEDES OJEDA ROSERO | 37003235 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
36 | 043-2023 | LIBARDO CORREA LOPEZ | 15615953 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
37 | 044-2023 | LUZBIAN GUTIERREZ MARIN | 31863773 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
38 | 047-2023 | HUMBERTO ESCOBAR RIVERA | 14873270 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
39 | 048-2023 | TULIO ORJUELA PINILLA | 7511589 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
40 | 049-2023 | ANDES BPO S.A.S. | 900326590 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de gestión de contacbilidad de deudores de cartera, venta y administración de inmuebles y relacionamiento con el ciudadano, a través de Business Process Outsourcing (BPO) call center. | 2023-05-02 | 2024-05-02 | 2798544000 | 83.33% | 85.93% | 83.33% | 83.33% | 2404751901 | 393792099 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
41 | 050-2023 | NATURAL DRINKS & BRANDS S.A.S. | 830127281 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Entregar en calidad de préstamo (comodato) ocho 8 dispensadores de agua, junto con el suministro de los botellones de agua tratada para consumo humano de los trabajadores que le serán solicitados a demanda. Adicionalmente, se obliga a Prestar el mantenimiento preventivo y correctivo, que sea necesario para la correcta prestación del servicio. | 2023-04-21 | 2024-04-20 | 15840000 | 76.58% | 76.58% | 94.71% | 94.71% | 12130398 | 3709602 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
42 | 051-2023 | GABRIEL DE JESUS AVILA PEÑA | 8639985 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
43 | 052-2023 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO | 890101994 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicio a cargo del contratista para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 2023, la cual va dirigido a los colaboradores de la Agencia Norte (Barranquilla) del contratante. | 2023-05-23 | 2024-04-23 | 15000000 | 74% | 74% | 100% | 100% | 11101941 | 3898059 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
44 | 053-2023 | IVONNE DE JESÚS LINERO DE LA CRUZ | 22421755 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
45 | 055-2023 | SANDRA LIZBETH CASTILLO ACUÑA | 52016022 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 17% | 17% | 16.16% | 16.16% | 1270832 | 6354168 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
46 | 061-2023 | MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. | 901510263 | 7 | LICENCIAMIENTO | El contratista en su calidad de intermediario entregará a CISA cuatro (4) licencias AutoCAD LT para uso de los equipos de la Gerencia Inmobiliaria y la Gerencia de Estructuración, junto con el soporte básico en los términos de las licencias a adquirir. | 2023-06-02 | 2024-06-02 | 6846186 | 100% | 100% | 82.79% | 82.79% | 6846186 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
47 | 062-2023 | SMARTLAW TECH SLT S.A.S.Y PROYECTA TSP S.A.S. | 901289940 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio en la nube deapoo a la vigilancia del estado jurídico inmobiliario para los inmuebles seleccionados por CISA, en la modalidad Software as a Service (SaaS). | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 264720000 | 47.9% | 47.9% | 83.33% | 83.33% | 126789120 | 137930880 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
48 | 063-2023 | CLAUDIA ISABEL IMBACUN BURGOS | 34120472 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
49 | 064-2023 | MISIÓN TEMPORAL LIMITADA | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, a nivel nacional. | 2023-06-13 | 2024-06-13 | 346792096.18 | 48.61% | 48.61% | 80% | 80% | 161109972.8948 | 185682123.2852 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
50 | 065-2023 | LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA | 830006932 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios especializados de información inmobiliaria. | 2023-06-05 | 2024-06-05 | 83538000 | 100% | 75% | 100% | 82% | 62713000 | 20825000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
51 | 066-2023 | JULIO CESAR MUÑOZ VEIRA | 16843184 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
52 | 067-2023 | PEDRO ELÍAS PATIÑO BARRERA | 9528279 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
53 | 069-2023 | FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. | 901352782 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de fumigación, control de vectores y desinfección de áreas que comprendan la instalación de Central de Inversiones S.A. - Dirección General ubicada en la calle 63 No. 11-09 y la Bodega de Gestion Documental Parque Industrial el Dorado 1 Funza. | 2023-06-08 | 2024-03-30 | 36310000 | 91.03% | 91.03% | 100% | 100% | 33054462.21 | 3255537.79 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
54 | 077-2023 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S. | 805002036 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de exámenes médicos ocupacionales, emitir recomendaciones para los programas de vigilancia epidemiológica y almacenamiento de historia clínicas resultante del proceso en cumplimiento a la normatividad vigente. | 2023-07-06 | 2024-12-31 | 68023890 | 44.15% | 44.15% | 49.53% | 49.53% | 30034300 | 37989590 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
55 | 079-2023 | GRUPO IYUNXI S.A.S. | 900138661 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | prestar los servicios de instalación, configuración y actualización de nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Inmobiliaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Gerencia de Sistemas de Información. | 2023-07-17 | 2024-08-17 | 475000000 | 47.56% | 47.56% | 64.99% | 64.99% | 225899889 | 249100111 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
56 | 082-2023 | AMÉZQUITA & CIA S.A. | 860023380 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicios de Revisoría Fiscal. | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 237600000 | 67% | 66.67% | 75% | 75% | 158400000 | 79200000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
57 | 086-2023 | GARCÍA MELO Y CÍA. LTDA BIENES RAÍCES | 800078599 | 7 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del inmueble denominado Local 9 ubicado en la calle 63 # 11-09 de Bogotá, identificado con la Matricula Inmobiliaria 50C-692967, cuyos linderos se encuentran transcritos en la Escritura Pública N° 197 del 26 de febrero de 1986 de la Notaría 31 del Círculo de Bogotá. | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 42600000 | 70.56% | 70.56% | 70.75% | 70.75% | 30056667 | 12543333 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
58 | 087-2023 | VICTOR HUGO CASTIBLANCO CASTRO | 19175764 | N/A | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del inmueble denominado Local 2 ubicado en la calle 63 N° 11-09 de Bogotá, identificado con la Matricula Inmobiliaria 50C-692966, cuyos linderos se encuentran transcritos en la Escritura Pública N° 5398 del 15 de NOVIEMBRE de 2009 de la Notaría 6 del Círculo de Bogotá. | 2023-07-21 | 2024-06-21 | 19800000 | 81.82% | 81.82% | 75.76% | 75.76% | 16200000 | 3600000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
59 | 092-2023 | UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S. | 900204473 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de agencia de comunicaciones para apoyar a CISA en el diseño y ejecución de campañas de comunicación, publicidad y/o mercadeo; elaboración e implementación de planes de medios, logística, producción de piezas de comunicación para uso en medios btl, radio, prensa y digital y gestión en participación en eventos del sector inmobiliario y de negocios. | 2023-07-28 | 2024-12-31 | 840366134 | 100% | 43% | 100% | 47% | 428984856 | 571015143 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
60 | 097-2023 | ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900239396 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del software ISOLUCIÓN DEL MODULO ISO:9001:2015 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 15178613 | 100% | 100% | 59.02% | 59.02% | 15178613 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
61 | 098-2023 | VITERI ABOGADOS S.A.S. | 900569499 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
62 | 099-2023 | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. | 900173404 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el soporte, mantenimiento, acompañamiento y capacitación del software base de Nómina "Heinsohn Nómina", módulo de Nómina electrónica y modulo de transacciones de nómina electrónica. | 2023-08-18 | 2024-03-31 | 26849895 | 100% | 100% | 100% | 100% | 26849895 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
63 | 100-2023 | EXPLOSIÓN CREATIVA Y PUBLICITARIA S.A.S. | 900876665 | 1 | CONTRATO DE PRODUCCIÓN | Producción, impresión y/o adquisición de material pop y de piezas de comunicación, promoción, señalización y publicidad, entre otros, en diferentes formatos y materiales para apoyar la divulgación de la gestión de CISA. | 2023-08-18 | 2024-12-31 | 390000000 | 100% | 39% | 100% | 45% | 166872034 | 282415203 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
64 | 101-2023 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 901751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovación del soporte y licenciamiento para la plataforma Check Point equipo firewall 6500 (HA). | 2023-08-29 | 2024-06-16 | 228994476.13 | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 228994476.13 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
65 | 103-2023 | TEKVO S.A.S. | 900337367 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuesto a la silla tipo oruga de discapacitados de CISA. | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 5807200 | 37.76% | 37.76% | 57.38% | 57.38% | 2192932 | 3614268 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
66 | 105-2023 | OFIMARCAS S.A.S. | 800074912 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento integral, suministrar el software de administración PAPERCUT, los repuestos y 49 tóneres para las impresoras de propiedad de CISA. | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 32257000 | 100% | 100% | 50% | 50% | 32257000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
67 | 106-2023 | LADY YISLEN MARTÍNEZ FORERO | 52754016 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
68 | 108-2023 | IMA CONSULTORES LTDA. | 809003058 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
69 | 111-2023 | BIVALO INMOBILIARIA S.A.S. - BIENES Y VALORES | 860061894 | 9 | ARRENDAMIENTO | Arrendamiento del local 3 ubicado en la calle 63 #11-09 de Bogotá, identificado con la matricula inmobiliaria 50C-692961. | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 21520000 | 65.06% | 65.06% | 70.23% | 70.23% | 14000000 | 7520000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
70 | 112-2023 | BIVALO INMOBILIARIA S.A.S. - BIENES Y VALORES | 860061894 | 9 | ARRENDAMIENTO | Arrendamiento del local 8 ubicado en la calle 63 #11-09 de Bogotá, identificado con la matricula inmobiliaria 50C-692966. | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 33000000 | 70% | 70% | 70.23% | 70.23% | 23100000 | 9900000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
71 | 113-2023 | VIDAL BERNAL ASOCIADOS LTDA | 900113545 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, | 2023-09-13 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
72 | 114-2023 | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900239396 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Adquisición, instalación e implementación del Software con Licencia de uso para la Gestión ISO 27001:2022. Norma de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). | 2023-09-12 | 2024-09-13 | 34623050 | 100% | 100% | 54.77% | 54.77% | 34623050 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
73 | 117-2023 | CARLOS ARTURO ARIZA MARIN | 79896136 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, | 2023-09-11 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
74 | 119-2023 | YADIRA BARRERA VARGAS | 52769709 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, | 2023-09-18 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
75 | 121-2023 | EDNA ROCÍO MURGAS CAÑAS | 49607529 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, | 2023-09-25 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
76 | 122-2023 | TECNIJURÍDICA S.A.S. | 800166594 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, | 2023-09-25 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
77 | 125-2023 | DATALAFT S.A.S. | 901006430 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Suscripción del servicio de consulta mediante el aplicativo web de listas restrictivas negativas (inhibitorias), vinculantes, informativas y de personas expuestas políticamente - pep´s, que apoye a los procesos de gestión de cartera, contractual, inmuebles entre otros de CENTRAL DE INVERSIONES S.S. - CISA. | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 16383300 | 100% | 100% | 58% | 58% | 16383300 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | PRESIDENCIA | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | LAURA ALEJANDRA LÓPEZ TIBAQUIRA
78 | 126-2023 | CARLOS VICENTE SOTO PINTO | 78712087 | N/A | ADECUACIONES | Realizar las adecuaciones físicas correspondiente a obras civiles, y demás actividades, que resulten necesarias para disponer el inmueble ubicado en la calle 23 No. 1-18, de la ciudad de Montería. | 2023-09-28 | 2024-04-18 | 1450026424 | 93.65% | 93.65% | 100% | 100% | 1357948364.2 | 92078059.8 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
79 | 127-2023 | ROCÍO DEL CARMEN OROZCO | 32743556 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | 2023-10-05 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
80 | 128-2023 | JUAN DAVID HERRERA RESTREPO | 3414969 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | 2023-10-09 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
81 | 129-2023 | TRYCORE S.A.S. | 900869450 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Implementar un proceso de automatización a través de tecnología RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) de acuerdo con los requerimientos definidos por CISA en el desarrollo y ejecución del contrato. | 2023-10-17 | 2024-03-17 | 72369800 | 92.9% | 92.9% | 109.2% | 109.2% | 67228999 | 5140801 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
82 | 130-2023 | GRUPO M&M CONSULTORÍA SAS | 900331710 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructural, levantamiento y diseño arquitectónico, diseño de redes eléctricas, diseño de redes de iluminación, diseño de redes de telecomunicaciones, redes hidrosanitarias, redes contra incendio, redes HVAC, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y cronograma de ejecución de obra del inmueble localizado en la carrera 10 # 20 - 30 de Bogotá D.C. | 2023-10-23 | 2024-03-29 | 1515534400 | 60% | 30% | 90% | 90% | 454660320 | 1060874080 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
83 | 134-2023 | ALBERTO ELÍAS FERNÁNDEZ SEVERICHE | 73165686 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. En desarrollo del objeto de este contrato EL CONTRATISTA deberá llevar hasta su terminación los procesos judiciales asignados por CISA, mediante documento que se denominará Acta de Entrega de procesos judiciales y que hará parte integral del presente contrato. De acuerdo con lo anterior, este contrato tendrá tantas actas de entrega como procesos le sean encomendados a EL CONTRATISTA. Todo lo anterior con el fin de obtener el pago de las obligaciones contraídas por dichos deudores. | 2023-10-26 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
84 | 137-2023 | GRUPO EMPRESARIAL SEISON SAS | 900453988 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento de sus sedes administrativas fijas y las sedes de operación comercial a nivel nacional, junto con el suministro de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades. | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 715024196 | 24.02% | 24.02% | 41.67% | 41.67% | 171751023.8384 | 543273172.1616 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
85 | 139-2023 | KAREN MERCEDES BENITO REBOLLO RICARDO | 45541044 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
86 | 140-2023 | DERLEY ROCÍO MUÑOZ BERNAL | 112814777 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
87 | 141-2023 | SOFTSECURITY SAS | 900031953 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Adquirir la renovación del licenciamiento por uso y soporte y mantenimiento integral de la herramienta de cifrado y DLP - Trellix y la renovación de la membresía del pool IPv6 de la Entidad ante LACNIC. | 2023-11-03 | 2024-11-03 | 103292000 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | 102570000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
88 | 142-2023 | IDEALOGIC SAS | 901157921 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratar el servicio de soporte integral, mantenimiento preventivo y correctivo para los Sistemas Ininterrumpidos de Potencia (UPS) con el suministro de repuestos, así mismo, se requiere soporte, mantenimiento y aprovisionamiento de puntos de cableado estructurado, que cumplan con las características técnicas definidas por la Entidad. | 2023-11-03 | 2024-11-03 | 111954010 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | 111954010 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
89 | 145-2023 | ALBA NIDIA ARBOLEDA MIDEROS | 34678035 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | 2023-11-02 | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7625000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
90 | 149-2023 | SERVIESPECIALES S.A. | 890331277 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar la evaluación de competencias 180 0, 260° y 360°, con el fin de medir el desempeño que tienen los funcionarios de CISA en sus distintas modalidades de cargos e identificar las diversas brechas de formación a nivel general e individual. | 2023-11-24 | 2024-03-24 | 20986800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20986800 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
91 | 150-2023 | ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA | 830092706 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de vigilancia y protección con o sin arma y con los medios tecnológicos necesarios que garanticen el cuidado y conservación de los inmuebles propios o en administración. | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 3139770783.17 | 50,8% | 38.1% | 30,8% | 23.1% | 1812608684.2 | 1588369618 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
92 | 151-2023 | CAMILO AMADOR FORIGUA | 80164698 | N/A | SUMINISTRO | Suministro de elementos de papelería y oficina para ser entregados en la sede administrativa de la Dirección General ubicada en la Calle 63 N° 11 - 09 en Bogotá - Colombia. | 2023-12-07 | 2025-02-07 | 50000000 | 9% | 9% | 27% | 27% | 4747322 | 45252678 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
93 | 152-2023 | NEWNET S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830017209 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de detección y respuesta de incidentes por medio de un Centro De Operaciones De Ciberseguridad (SOC) y sus herramientas para monitorear, detectar, analizar, mitigar y responder a las amenazas cibernéticas y actividades adversas, apoyando a la entidad en pruebas de sus vulnerabilidades alineadas al Sistema De Gestión De Seguridad De La Información SGSI. | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 225456930 | 40% | 40% | 31.42% | 31.42% | 90182772 | 135274158 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
94 | 154-2023 | IDEALOGIC SAS | 901157921 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Proveer, instalar, configurar, poner en funcionamiento y realizar el mantenimiento de los elementos tecnológicos/informáticos y similares, que por demanda CISA requiera. | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 78223207.72 | 100% | 100% | 16.67% | 16.67% | 78223207.72 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
95 | 156-2023 | BPR INGENIEROS SAS | 830123947 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales para el apoyo de las actividades de elaboración del inventario y avalúo de bienes muebles y la elaboración del inventario de inmuebles objeto de reversión gratuita de títulos mineros. | 2023-12-11 | 2024-04-30 | 1435948460 | 75% | 75% | 75% | 75% | 1076961345 | 358987115 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | VICEPRESIDENTE DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | MAURICIO QUIÑONES MONTEALEGRE
96 | 158-2023 | JOSÉ LUIS BARRERA RUIZ | 1020729617 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de mantenimiento de mobiliario, desmonte, retiro, armado y traslado terrestre de mobiliario de oficina, en cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas por CISA. | 2023-12-15 | 2024-04-30 | 42050000 | 80% | 71.34% | 90% | 90% | 30000000 | 12050000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
97 | 001-2024 | GINA PAOLA GONZÁLEZ ESPINOSA | 1014241364 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura pertenecientes a Central de Inversiones S.A. | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 36000000 | 40% | 33.33% | 40% | 40% | 12000000 | 24000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
98 | 002-2024 | BRENDA YANIRA COCA SÁNCHEZ | 1056028419 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar actividades administrativas a la Gerencia Inmobiliaria. | 2024-01-10 | 2024-07-10 | 36000000 | 45% | 33.33% | 45% | 45% | 12000000 | 24000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
99 | 003-2024 | NESTOR ALFONSO PEÑA BARBOSA | 79955230 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios técnicos para la realización de levantamientos, diagnóstico, diseño, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura respecto a redes eléctricas y de datos de inmuebles pertenecientes a Central de Inversiones S.A. | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 36000000 | 40% | 33.33% | 40% | 40% | 12000000 | 24000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
100 | 004-2024 | FREDY RINCÓN NOVOA | 79588586 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura pertenecientes a Central de Inversiones S.A. | 2024-01-19 | 2024-05-15 | 45850000 | 90% | 54.53% | 100% | 100% | 25000000 | 20850000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
101 | 005-2024 | AIR COOL INGENIERIA SAS | 900428186 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a los equipos de aire acondicionado de Central de Inversiones S.A. en la Dirección General ubicada en la Calle 63 NO 11-09 de la ciudad de Bogotá D.C. | 2024-01-29 | 2025-01-29 | 15708539 | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 0 | 15708539 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
102 | 006-2024 | JUAN MANUEL RIVERA CABEZAS | 5828744 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EL CONTRATISTA prestará los servicios profesionales para gestionar, optimizar y llevar a cabo los cambios en el Portal WEB CISA y sus sitios adicionales. | 2024-01-29 | 2024-06-29 | 56810000 | 22% | 22% | 40.79% | 40.79% | 12498200 | 44311800 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MERCADEO GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ANA MARÍA FORERO ROMERO OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
103 | 007-2024 | CARLOS ERNESTO LIZARAZO SIERRA | 79685676 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EL CONTRATISTA prestará los servicios profesionales a la Gerencia de Sistemas de la Información para llevar a cabo la implementación de aplicaciones y desarrollos tecnológicos. | 2024-01-29 | 2024-06-29 | 10907520 | 110% | 110% | 40.79% | 40.79% | 11998272 | -1090752 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
104 | 008-2024 | RICARDO DE JESUS ANTEQUERA NOEL | 1030650350 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 36000000 | 31% | 16.67% | 31% | 31% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
105 | 009-2024 | INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA | 1024542872 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 36000000 | 31% | 16.67% | 31% | 31% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
106 | 010-2024 | JUAN FELIPE MUÑOZ MORENO | 1031157722 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 36000000 | 31% | 16.67% | 31% | 31% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
107 | 011-2024 | CINDY LIZETH QUEVEDO TEJADA | 1110556014 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 36000000 | 31% | 16.67% | 31% | 31% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
108 | 012-2024 | MARÍA ANGELICA MONROY VARGAS | 1018460888 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-02-05 | 2024-08-05 | 36000000 | 28% | 16.67% | 28% | 28% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
109 | 013-2024 | PAULA ESTEPHANIA ACUÑA PADILLA | 1026577311 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 36000000 | 29% | 16.67% | 29% | 29% | 6000000 | 30000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
110 | 014-2024 | INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA | 860001778 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a planta eléctrica ubicada en la Calle 63 No. 11 -09 - Dirección General de Central de Inversiones S.A. | 2024-02-14 | 2025-01-31 | 18999830 | 2.631% | 2.631% | 13.06% | 13.06% | 499800 | 18500030 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
111 | 015-2024 | MEDDY LEXTECH SAS | 901294384 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento, control y evaluación en el ámbito jurídico, administrativo, financiero y contable, respecto del contrato de supervisión del contrato de preposición suscrito entre COPSERVIR, por un lado, y la SAE junto con Drogas La Rebaja. | 2024-02-06 | 2024-12-31 | 330000000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 30000000 | 300000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | GERENCIA DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS | ALBA NELLY CASTELBLANCO JUNCO
112 | 016-2024 | LUZ DANIELA ORREGO FERNÁNDEZ | 1022380146 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Disciplinarios Interno de CISA. | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 78872060 | 18% | 9% | 18% | 18% | 6401211 | 72470849 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFATURA DE CONTROL DISCIPLINARIO | DAMARIS BIBIANA OSPINA CORREAL
113 | 017-2024 | APH&SERVICIOS SAS | 901662403 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de administración y contabilidad para la propiedad horizontal del edificio conocido como "CENTRAL DE INVERSIONES S.A." conforme a la normativa vigente. | 2024-02-08 | 2024-05-08 | 7318500 | 60.98% | 60.98% | 60% | 60% | 4462500 | 2856000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
114 | 018-2024 | OSMITOTECH SEGURIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SAS | 900660025 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a las puertas de vidrio automáticas, no touch y biométricas con electroimán ubicadas en la calle 63 No. 11-09 Dirección General de Inversiones S.A. | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 6156042 | 0% | 0% | 4.44% | 4.44% | 0 | 6156042 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
115 | 019-2024 | NELSON JAVIER MORALES MELO | 80236711 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales para realizar el avalúo de predio: correspondientes a las zonas francas de CISA de conformidad con la normatividad y procedimiento vigentes para la actividad valuatoria. | 2024-02-16 | 2024-04-15 | 20000000 | 50% | 50% | 50% | 50% | 10000000 | 10000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA TÉCNICA DE PREDIOS | DIANA MARCELA SANCHEZ PERALTA
116 | 020-2024 | MARÍA CAROLINA CEBALLOS CASTILLO | 52425757 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestará los servicios profesionales para apoyar la gestión comercial de CISA, mediante el diseño y ejecución de estrategias de mercadeo con énfasis digital | 2024-02-26 | 2024-12-31 | 77000000 | 100% | 1% | 100% | 11% | 934000 | 76066000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
117 | 021-2024 | TAX & CORPORATE ABOGADOS S.A.S | 900978546 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicios profesionales de asesoría tributaria | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 111384000 | 8.333% | 0% | 8.333% | 8.333% | 0 | 111384000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
118 | 022-2024 | YEISON MUÑOZ LONDOÑO | 79904490 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestará los servicios profesionales y especializados para la valoración de cartera crediticia a precios de mercado o corriente conforme a las estructuraciones que sean requeridas por CISA. | 2024-03-05 | 2024-06-30 | 37000000 | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 37000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | GERENTE DE VALORACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADO | ANDRES FELIPE MONTOYA ESPINEL
119 | 023-2024 | HEIGHT ACCESS SAS | 900281388 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de instalación de Veinticuatro (24) puntos de anclaje, revisión y certificación de escaleras, línea de vida, plataformas y barandas, de acuerdo con las especificaciones establecidas por CISA, | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 10188066 | 0% | 0% | 50.85% | 50.85% | 0% | 10188066 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
120 | 024-2024 | CRISTHIAN CAMILO MORENO CHAPARRO | 1014201835 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Sistemas de la Información para llevar a cabo la implementación de aplicaciones y desarrollos tecnológicos | 2024-03-04 | 2024-08-04 | 39767000 | 0% | 0% | 17.65% | 17.65% | 0% | 39767000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
121 | 025-2024 | NATALIA GUTIERREZ PEÑALOZA | 52647246 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- Central de Inversiones S.A. | 2024-03-06 | 2024-09-06 | 36000000 | 16% | 0% | 16% | 16% | 0% | 36000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
122 | 026-2024 | MINERÍA Y AGREGADOS BYB S.A.S. | 901106111 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar las adecuaciones físicas correspondientes a obras civiles, y demás actividades que resulten necesarias para disponer de las condiciones mínimas de habitabilidad de la infraestructura del inmueble ID 19765, localizado en la dirección Calle 45 A # 9-36, en la ciudad de Bogota D.C. | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 1291156315 | 20% | 0% | 18% | 18% | 0% | 1291156315 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
123 | 027-2024 | VALOR & ESTRATEGIA S.A.S. | 830132646 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales y especializados para asesorar a CISA en la definición de las alternativas y condiciones económicas, financieras y operativas para el diseño del proceso de licitación y entrega de la operación de 3 zonas francas, ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Palmira por parte del MINCIT, de conformidad con lo previsto en el contrato interadministrativo CTO-251-2024. | 2024-03-15 | 2024-07-15 | 49000000 | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 49000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | MAURICIO QUIÑONES MONTEALEGRE
124 | 028-2024 | INGENIERIA Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS INGESTRUCTURAS S.A.S | 830114712 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Se obliga a realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica, levantamiento y diseño arquitectónico, calificación del sistema estructural, análisis de la estructura y sistemas de cimentación, valoración patrimonial, propuestas de intervención para el cumplimiento de las normas y las necesidades estructurales del Edificio Cudecom ubicado en la Calle 19 No. 14 - 21 de la ciudad de Bogota D.C. | 2024-03-07 |  | 157166488 | 20% | 0% | 18% | 18% | 0% | 157166488 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
125 | 029-2024 | CARLOS VICENTE SOTO PINTO | 78712087 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar adecuaciones físicas correspondientes a obras civiles, y demás actividades que resulten necesarias para disponer de las condiciones mínimas de habitabilidad de la infraestructura de las oficinas 201-202-203-204 y 205 ubicadas en la calle 13 # 10A - 20 de la ciudad de Cartagena | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 347740911 | 20% | 0% | 28% | 28% | 0% | 347740911 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
126 | 030-2024 | MARTINEZ GAMA ARQUITECTOS S.A.S | 900761303 | 6 | OBRA | Realizar las adecuaciones físicas correspondientes a obras civiles, y demás actividades que resulten necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad de la oficina 1101 del edificio WTC ubicado en la carrera 7 # 31 -10 de Bogota, identificado internamente con el ID 19445 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 219135744 | 20% | 0% | 55% | 40% | 0% | 219135744 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
127 | 031-2024 | BAJO CERO S.A.S. | 800237824 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para 3 aires centrales de 36000 BTU y 1 mini Split de 12000 BTU en la ciudad de Barranquilla. | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 9996000 | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 9996000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
128 | 032-2024 | CONINCAG S.A.S. | 900934461 | 5 | OBRA | Realizar las adecuaciones físicas correspondientes a obras civiles, y demás actividades que resulten necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad de las oficinas 2023,204,205,206,207 y 208 del Edificio Centro Empresarial la Previsora, localizado en la Carrera 51B No. 76-136 de la ciudad de Barranquilla ... | *** | *** | 268922505 | 20% | 0% | 25% | 25% | 0% | 268922505 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
129 | 033-2024 | FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. - FUMISEX | 901352782 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de fumigación, control de vectores y desinfección de áreas que comprenden la instalación de Central de Inversiones S.A. Dirección General ubicada en la Calle 63 # 11-09 y la Bodega de Gestión Documental Parque Industrial el Dorado 1 Funza. | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 36637033 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36637033 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
130 | 034-2024 | QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A.S. | 900659017 | 9 | ARRENDAMIENTO | Arrendamiento de filtros purificadores para agua potable en las actuales y futuras sedes administrativas y/o de operación comercial a nivel nacional con los respectivos mantenimientos periódicos preventivos y correctivos que se requieran duranta la ejecución del contrato. | *** | *** | 21878758 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21878758 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
131 | 035-2024 | JUAN SEBASTIAN VARGAS HARKER | 1022356393 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales para efectuar la formulación, seguimiento, apoyo a la supervisión y liquidación de proyectos de infraestructura de inmuebles propios a nivel nacional de CISA- CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2024-03-15 | 2024-09-15 | 36000000 | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 36000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA INMOBILIARIA | IVAN LEONARDO ROZO RAMÍREZ
132 | 036-2024 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | 860066942 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 2024 | *** | 2025-01-15 | 290986060 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 290986060 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
133 | 037-2024 | JUAN CARLOS SILVA CAMPOS | 1032372936 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestara los servicios profesionales la Gerencia de Sistemas de Información para llevar a cabo la configuración, despliegue y administración de las herramientas definidas para la implementación y mejora de los sistemas de información geográfica. | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 80000000 | 0% | 0% | 4.514% | 4.514% | 0% | 80000000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
134 | 038-2024 | CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ BARRANQUILLA | 890104408 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales de elaboración de informes de avalúos comerciales corporativos en cumplimiento al articulo 3 de la Ley 1673 de 2013, para los predios objeto de revisión gratuita de títulos mineros ubicados en las minas Calenturitas y La Jagua del departamento del Cesar a favor de la Agencia Nacional de Minería,.... | *** | *** | 171875000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 171875000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENCIA TÉCNICA DE PREDIOS | DIANA MARCELA SANCHEZ PERALTA
135 | 039-2024 | VCH TRAVELVIAJES CHAPINERO S.A.S. | 860027862 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Suministrar tiquetes aéreos nivel nacional e internacional de acuerdo con las solicitudes que realice CISA, a través del asesor de cuenta o de la herramienta de autogestión | *** | *** | 230856367 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 230856367 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
* 018-2020: Según la cláusula cuarta del contrato la Entidad no reconoce ningún honorario al intermediario de seguros porque estos son cubiertos en su totalidad por las aseguradoras que respaldan la oferta. ** Las casillas de valores y la de plazo de ejecución de los contratos que están a cargo del Jefe de Procesos Judiciales, se relacionan como "indeterminados", ya que ambos factores están sujetos al cumplimiento de unas gestiones determinadas por parte de cada uno de los abogados. *** Los contratos N° 032-2024, 034-2024, 036-2024, 038-2024, 039-2024 no han iniciado vigencia, en la medida que, se encuentra pendiente de aprobación de garantías y/o actas de inicio.
Nombre del documento: |  | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal con corte a 31 de marzo de 2024
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Consolidó: |  | Angie Caterine Vallejo Hernández - Analista de información y datos - Gerencia de Contratación
Revisó: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Abogado de Seguros y Análisis de Información Contractual Rosmira Esther Gómez Ruiz- Gerente de Contratación
Fecha: |  | 2024-04-05
INFORME DE CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2024

## ÓRDENES DE SERVICIO
N° | N° ORDEN DE SERVICIO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | OS-015-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A. | 900210800 | 1 | SERVICIOS | Compra de cinco (5) certificados SecureSocketLayer(SSL para los sitios públicos, www.cisa.gov.co ytemis.cisa.gov.co con escaneos de seguridad para garantizar la seguridad en la comunicación del dominio, adicionalmente de renovar los certificados SSL básicos de los sitios prometeo.cisa.gov.co, ase.cisa.gov.co y informes.cisa.gov.co. | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 19672128 | 100% | 100% | 50% | 50% | 19672128 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
2 | OS-019-2022 | SOLUCIONES ASERTIVAS SAS | 900.597.695 | 5 | SERVICIOS | El contratista se obliga con CISA a renovar las licencias de la plataforma de wifi por 3 años - Xirrus XMS cloud subscription: a and 3 -radio ap, include cambium care advanced support, easy pass for a 2 and 3-radio ap operating with xms-cloud or xms-enterprise y bolsa de 15 horas de soporte durante un año en sitio. | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 25373775 | 100% | 100% | 52.78% | 52.78% | 25373775 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
3 | OS-030-2022 | EMERMEDICA S.A. | 800126785 | 7 | SERVICIOS | El contratista requiere de la prestación de servicios pre-hospitalarios (en adelante los "Servicios") por eventos y contingencias que ocurran al personal permanente y transitorio, visitantes, proveedores y contratistas dentro de las instalaciones (en adelante "El área protegida). | 2022-12-01 | 2024-12-31 | 26238189 | 60.98% | 64.13% | 60.98% | 64.13% | 16000226 | 10237963 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
4 | OS-034-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A | 900210800 | 1 | COMPRA | Comprar dos certificados de firmas digitales, a nombre del Presidente y de la funcionaria ejecutora de Cobro Coactivo de la Entidad, para que puedan a través de estas firmas suscribir los documentos que según sus atribuciones lo requieran. | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 4069200 | 100% | 100% | 25% | 25% | 4069200 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | 6 | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
Nombre del documento: |  | Informe Órdenes de servicio Vigentes y Ejecución Presupuestal con corte a 31 de marzo de 2024
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Consolidó: |  | Angie Caterine Vallejo Hernández - Analista de información y datos - Gerencia de Contratación
Revisó: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Abogado de Seguros y Análisis de Información Contractual Rosmira Esther Gómez Ruiz- Gerente de Contratación
Fecha: |  | 2024-04-05
CABEZOTE EXCEL 2020
INFORME DE ÓRDENES DE SERVICIO VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2024

## ÓRDENES DE COMPRA
N° | N° ORDEN DE SERVICIO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | OC 107789 | ESRI COLOMBIA SAS | 830122983 | ORDEN DE COMPRA | EL EQUIPO DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA GERENCIA INMOBILIARIA DE CISA REQUIERE EL USO DE ARCGIS, YA QUE LO CONSIDERA FUNDAMENTAL PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS QUE RECIBE POR PARTE DEL ÁREA DE SANEAMIENTO. | 2023-04-17 | 2024-04-24 | 32950376 | 59.7% | 59.7% | 52.78% | 52.78% | 19672128 | 13278248 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
2 | OC 112152 | DISTRACOM S.A. | 811009788 | ORDEN DE COMPRA | COMBUSTIBLE NACIONAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2023-06-27 | 2025-06-30 | 35000000 | 32.53% | 32.53% | 37.9% | 37.9% | 11385475.4 | 23614524.6 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | OC 112153 | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 900459737 | ORDEN DE COMPRA | COMBUSTIBLE NACIONAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2023-06-27 | 2025-06-30 | 1000000 | 0% | 0% | 37.9% | 37.9% | 0 | 1000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
4 | OC 121445 | ESRI COLOMBIA SAS | 830122983 | ORDEN DE COMPRA | IAD SOFTWARE I - ARCGIS | 2023-12-01 | 2024-12-13 | 211463283 | 100% | 100% | 25% | 25% | 211463283 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
Nombre del documento: |  | Informe Órdenes de Compra Vigentes y Ejecución Presupuestal con corte a 31 de marzo de 2024
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Consolidó: |  | Angie Caterine Vallejo Hernández - Analista de información y datos - Gerencia de Contratación
Revisó: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Abogado de Seguros y Análisis de Información Contractual Rosmira Esther Gómez Ruiz- Gerente de Contratación
Fecha de aprobación: |  | 2024-04-05
CABEZOTE EXCEL 2020
INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2024